## Tabelle1
Priority scale | high | medium | low | trivial |  | Storypoints: Fibonacci-Reihe bis 21 |  |  | 79
Business Value scale | 4 | 3 | 2 | 1 |  | 1,2,3,5,8,13,21
Priority | BusinessValue | Product Goal | Theme | US_ID | As a… | I want to be able to … | So that… | StoryPoint | Estimates (hours) | Acceptance Criteria
high | 4 | G1 - Labels - Drucken |  | 1 | Nutzer | Labels anhand einer Template Drucken | sodass ich ein fertiges Lable bekomme welches ich aufkleben kann | 21 | 7 | Speichern von Templates; Auswählen von Templates; Ausfüllen von Templates; Drucken von Templates
high | 4 | G1 - Labels - Designen |  | 2 | Nutzer | kann neue Labels design Templates erstellen | um diese ausdrucken zu können | 13 | 5 | regelmäßig updatende Vorschau beim designen
medium | 3 | G1.1 - Labels - Seriendruck |  | 3 | Nutzer | kann mehrere Labels auf einmal Drucken | um das Labeln zu vereinfachen | 8 | 2 | Es kann ausgewählt werden welche gedruckt werden; es werden mehrere hintereinander gedruckt
high | 3 | G1 - Wiegezählung |  | 4 | Nutzer | kann Bin auf Wage stellen und Scannen | Damit die Anzahl der enthaltenen Teile berechnet wird | 21 | 8 | Es kann ein Code gescannt werden; die gewogenen werte werden erfasse; die Anzahl der enthaltenden Teile wird berechnet und in die DB eingetragen
high | 4 | G1 - Auto Nachbestellt Liste |  | 5 | Nutzer | sehen, welche Teile nachbestellt werden müssen | um diese dann nachbestellen zu können | 13 | 5 | Es gibt eine Liste die die Teile unter der Mindestbestellmenge sind anzeigt
high | 4 | G1 - Auto Nachbestellung |  | 6 | Nutzer | kann durch Knopfdruck Bauteile nachbestellen | um das nicht manuell machen zu müssen | 21 | 7 | Es werden die Teile bei den Händler in den Einkaufswagen gelegt und ggf. bestellt. Dieses wird auch in inventree gepflegt
high | 2 | G1 - Box Layout - Ansicht |  | 7 | Nutzer | kann sich die Position der Box anzeigen lassen | um diese schnell zu finden | 21 | 10 | Der Nutzer kann durch Eingabe einer ID die Position der Box angezeigt bekommen
high | 2 | G1 - Box Layout - Bearbeiten |  | 9 | Nutzer | kann durch scannen boxen ins grid hinzufügen | um ein schnelles finden zu ermöglichen | 21 | 15 | durch scannen der Position der Box und der Box kann diese an eine Position hinzugefügt werden.
medium | 1 | G1 - Box Layout - Algo |  | 10 | Nutzer | Kann eine Box Scannen | um die zuvor vergebene Position wieder zu bekommen oder eine optimal berechnete zu bekommen | 21 | 15 | es wird die richtige vorgeschlagen; es wird die optimale nach Kategorie und platz vorgeschlagen
medium | 2 | G1 - Box Layout - Checker |  | 11 | Nutzer | kann viele bins in einem grid scannen um Abweichungen zu den Daten zu finden | der Nutzer Fehler korrigieren kann | 13 | 5 | Fehler werden erkannt, Fehler wird erkannt